## Feuille 1
ETU2500 | Hamael
ETU2455 | Fifaliana
ETU2571 | Kaloina
ETU | Daniel
Catégorie | Tâche | Type | Qui ? | Estimation | Temps passé | Reste | Avancement
Utilisateur | création table utilisateur : id ( int ), nom ( varchar ), mail (varchar) , mdp (varchar) , dateNaissance (timestamp) | base | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | données de test | base | ETU | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | création classe utilisateur : id , nom , mail , mdp , dateNaissance | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | creation classe utilisateurRepository | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | insertion | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | modification | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | liste | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Hashage Mot de passe Utilisateur / creation service HasherUtil.php | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Creation controller : InscriptionController | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
ExpirationUtil | creation classe expirationUtil.php : dateInsertion , dateExpiration , duree / fonction : calculDateExpiration | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe Jeton : id , jeton , expirationUtil / fonction : isExpired | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe JetonRepository | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscription : id , mail , mdp , nom , dateNaissance , jeton / fonction : isExpired | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscriptionRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
PinGenerator | création classe PinGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tokegenerator | création classe TokenGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
EnvoiMail | Creation service MailService | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativePinFailed | création classeTentativePinFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativePinFailed | création classe TentativePinFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
AuthService | Creation classe AuthService | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Authentification | Creation classe AuthController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%
Utilisateur | Creation classe UtilisateurTokenController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%

## Feuille 2
| ETU2500 | Hamael
| ETU2455 | Fifaliana
| ETU2571 | Kaloina
| ETU | Daniel
Catégorie | Classe et Page | Tâche | Type | Qui ? | Temps passe | status
Preparation Environnement | Utilisateur | creation table utilisateur : id , nom , mail , mdp , dtn , solde | base | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Utilisateur | creation classe utilisateur : id , nom , mail , mdp , dtn , solde | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Utilisateur | création classe utilisateurRepository | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Utilisateur | creation classe utilisateurService | métier | ETU2571 | 5
Vente | Utilisateur | creation fonction : calculNewSolde (ValeurTotalVente) | métier | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | Utilisateur | creation CRUD utilisateur | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Utilisateur | GetUtilisateurById | métier | ETU2571 | 2
Vente | Utilisateur | UpdateSoldeUtilisateur | métier | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | CryptoMonnaie | table crypto_monnaie | base | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | CryptoMonnaie | Classe cryptomonnaie | métier | ETU2571 | 10
Preparation Environnement | CryptoMonnaie | cryptomonnaieRepository | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | CryptoMonnaie | cryptomonnaieService | métier | ETU2571 | 5
Vente | CryptoMonnaie | fonction CalculTotalVente | métier | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | CryptoMonnaie | CRUD | base | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Mvt_Crypto | Table mvt_crypto | base | ETU2571 | 3
Preparation Environnement | Mvt_Crypto | Classe mvt_crypto | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Mvt_Crypto | CRUD | base | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Portefeuille | table portefeuille | base | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Portefeuille | Classe portefeuille | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Portefeuille | portefeuilleService | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Portefeuille | CRUD | base | ETU2571 | 5
Vente | Portefeuille | fonction getPortefeuilleByUser | métier | ETU2571 | 2
Vente | Portefeuille | fonction getPortefeuilleByCrypto | métier | ETU2571 | 2
Vente | Portefeuille | fonction updateQuantiteCrypto | métier | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | Portefeuille | Controller PortefeuilleController | métier | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | Mvt_Solde | table mvt_solde | base | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | Mvt_Solde | classe mvt_solde | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Mvt_Solde | CRUD | base | ETU2571 | 5
Vente | Mvt_Solde | fonction insertNewMvtSolde | métier | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | Transaction_crypto | table transaction_crypto | base | ETU2571 | 2
Preparation Environnement | Transaction_crypto | classe transaction_crypto | métier | ETU2571 | 5
Preparation Environnement | Transaction_crypto | CRUD | base | ETU2571 | 5
Vente | Transaction_crypto | fonction insertNewTransactionCrypto | métier | ETU2571 | 3
Vente | VenteController | classe vente controller | métier | ETU2571 | 2
Vente | VenteController | fonction goToPageVente | métier | ETU2571 | 2
Vente | VenteController | fonction venteCrypto | métier | ETU2571 | 20
Vente | Page Vente | Liste PortefeuilleUtilisateur | affichage | ETU2571 | 10
Vente | Page Vente | Formulaire d'insertion vente | affichage | ETU2571 | 10
Test + Debug | VENTE | Teste et Debug | metier | ETU2571 | 80
Achat | MailService | fonction sendEmail() + configuration application.properties | metier | ETU2500 | 30
Graphique | CryptoMonnaieService | fonction insertCrypto() | metier | ETU2500 | 2
Graphique | CryptoMonnaieService | fonction getAllCrypto() | metier | ETU2500 | 2
Graphique | MvtCryptoService | fonction insertMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 2
Graphique | MvtCryptoService | fonction getAllMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 2
Graphique | MvtCryptoService | fonction getAllLastMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 5
Graphique | MvtCryptoService | fonction get7LastMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 5
Graphique | MvtCryptoService | fonction deleteMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 5
Graphique | MvtCryptoService | fonction generateRandomVariation() | metier | ETU2500 | 10
Graphique | MvtCryptoController | Fonction-restAPI getList() | metier | ETU2500 | 3
Graphique | MvtCryptoController | Fonction-restAPI lastMvtCrypto() | metier | ETU2500 | 3
Graphique | MvtCryptoController | Fonction-restAPI get7LastMvtCryptoByCrypto() | metier | ETU2500 | 3
Graphique | graphCrypto.jsp | creation du tableau de cryptoMonnaie et leur cours courant | affichage | ETU2500 | 40
Graphique | graphCrypto.jsp | creation du graphique pour montrer le cours d’un crypto | affichage | ETU2500 | 80
Affichage | sidebar.jsp | Creation sidebar | affichage | ETU2500 | 10
Affichage | header.jsp | creation header | affichage | ETU2500 | 2
Affichage | footer.jsp | creation footer | affichage | ETU2500 | 2
Test + Debug | GRAPH | Teste et Debug | metier | ETU2500 | 60
Achat | PendingTransaction | creation de la classe | métier | ETU2455 | 5
Achat | PendingTransaction | fonction isTokenValid() | métier | ETU2455 | 2
Achat | PendingTransaction | fonction setExpiration() | métier | ETU2455 | 3
Achat | PendingTransactionRepository | creation du repo | métier | ETU2455 | 1
Achat | PendingTransactionRepository | fonction findByValidationToken() | métier | ETU2455 | 2
Achat | PortefeuilleRepository | fonction findByUtilisateurAndCryptoMonnaie() | métier | ETU2455 | 3
Achat | CryptoMonnaieService | fonction ajouterQuantiteCrypto() | métier | ETU2455 | 10
Achat | TransactionCryptoService | fonction estSuffisantSolde() | métier | ETU2455 | 5
Achat | AchatController | fonction afficherAchatPage() | métier | ETU2455 | 2
Achat | AchatController | fonction acheterCrypto() | métier | ETU2455 | 10
Achat | AchatController | fonction validerAchat() | métier | ETU2455 | 15
Achat | achat.jsp | formulaire d’achat | affichage | ETU2455 | 5
inscription | inscription.jsp | formulaire d’inscriptionn | affichage | ETU2455 | 5
inscription | InscriptionService | fonction inscription() | métier | ETU2455 | 15
inscription | InscriptionController | fonction inscrireUser() | métier | ETU2455 | 3
authentification | authentification.jsp | formulaire d’authentification | affichage | ETU2455 | 5
authentification | AuthentificationService | fonction authentification() | métier | ETU2455 | 20
authentification | AuthentificationController | fonction authentifierUser() | métier | ETU2455 | 3
Test + Debug | ACHAT | Teste et Debug | metier | ETU2455 | 90
Alea 3 | TransactionCryptoRepository | fonction getTotalAchatByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2571 | 5
Alea 3 | TransactionCryptoRepository | fonction getTotalVenteByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2455 | 5
Alea 3 | TransactionCryptoRepository | fonction getSoldeTotalByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2571 | 5
Alea 3 | TransactionCryptoRepository | fonction getCryptoTotalByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2571 | 5
Alea 3 | TotalController | fonction getListeFiltre() | metier | ETU2455 | 15
Alea 3 | TransactionCryptoService | fonction getTotalAchatByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2571 | 5
Alea 3 | TransactionCryptoService | fonction getTotalVenteByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2455 | 5
Alea 3 | TransactionCryptoService | fonction getSoldeTotalByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2571 | 5
Alea 3 | TransactionCryptoRepository | fonction getCryptoTotalByIdUtilisateurEtDateMax() | metier | ETU2571 | 5
Estimation Temps Par Personne (Min)
ETU2571 | 257
ETU2500 | 266
ETU2455 | 204